Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Баженовское сельское поселение

Байкаловского муниципального района

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2023 г.                               №  209                                      с. Баженовское

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение» на 2024-2028 годы

В соответствии с Федеральными  законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля  2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Областным законом от 15 июля 2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Баженовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение» на 2024-2028 годы (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Баженовское сельское поселение в сети «Интернет»: www.bajenovskoe.ru .

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы поселения Каримова Р.А.

Глава муниципального образования

Баженовское сельское поселение

Байкаловского муниципального района

Свердловской области                                                                       С.М. Спирин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

муниципального образования

Баженовское сельское поселение

Байкаловского муниципального района

Свердловской области

от 25.12.2023 г. № 209

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЖЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2024 – 2028 ГОДЫ

с. Баженовское

2023 год

Паспорт Программы

| 1. | Наименование целевой программы | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории администрации муниципального образования Баженовское сельское поселение» на 2024 – 2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Условное (краткое) наименование Программы | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 3. | Цели и задачи Программы | Цель: уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня на территории Баженовского сельского поселения Задачи: Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения, мер пожарной безопасности в границах Баженовского сельского поселения. |
| 5. | Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области |
| 6. | Разработчик Программы | Заместитель главы поселения |
| 7. | Руководитель Программы | Заместитель главы поселения |
| 8. | Исполнители Программы | Администрация Баженовского сельского поселения |
| 9. | Сроки реализации Программы | 2024 - 2028 гг. |
| 10. | Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы –56 119,0 тыс. руб. из них: 1934,0 тыс. руб. бюджет МО Баженовское сельское поселение 54 185,0 тыс. руб. средства областного бюджет в том числе по годам: 2024г. – 10 685,0 тыс. руб. 2025г. – 11 750,0 тыс. руб. 2026г. – 12750,0 тыс. руб. 2027г. – 13 800,0 тыс. руб. 2028г. – 5200,0 тыс. руб. Мероприятия Программы и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом предложений бюджета муниципального образования Баженовское сельское поселения, областного бюджета. Объем финансирования по годам указан, с учетом ежегодной инфляции (приблизительно 10%). |
| 11. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, сохранённых (спасённых) материальных ценностей и сохранения окружающей среды. |
| 12. | Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава муниципального образования Баженовского сельское поселение |

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Муниципальная целевая Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Баженовское сельское  поселение на период 2023– 2027 годы» (далее -  Программа), определяет направления и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Баженовского сельского  поселения, усиление противопожарной защиты населения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

-Федеральный  закон  РФ от 06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Федеральный  закон  РФ от 21.12. 1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральный  закон  РФ от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

# -Федеральный закон РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

# -Областной закон от 15 июля 2005 г. N 82-ОЗ "Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области"

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Обстановка с пожарами на территории Баженовского сельского поселения  на протяжении последних лет остается  не благополучной. Постановлением администрации поселения от 16.04.2011  № 203 был утвержден План мероприятий по предупреждению пожаров на территории Баженовского сельского  поселения.

| Показатели по техногенным и бытовым пожарам | 2018 год | 2023 год | Динамика в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кол-во техногенных (природных) и бытовых пожаров: |  |  | Снижение 5,0 раза |
| Ущерб, тыс.руб. | - | - | - |
| Затраты на тушение, тыс. руб. | - | - | - |
| Погибло людей, чел. | 5 | 0 | - |
| в т.ч. детей, число | - | - |  |
| Травмировано при пожарах, чел. | - | - | - |
| Уничтожено строений, ед. | 6 | 1 |  |
| Погибло скота, голов | - | - |  |
| Уничтожено техники, ед. | - | 1 |  |
| Спасено на пожарах людей, чел. | - | - |  |
| в т. ч. крупные пожары | - | - |  |
| в т. ч. пожары с групповой гибелью людей | 1 | - |  |

Все пожары произошли в частном секторе. Анализ показывает, что подавляющая часть населения  имеет чёткое представления о реальных опасных факторах. В результате для большинства граждан чрезвычайные ситуации, пожары представляются вероятными событиями, что приводит к повышению требований безопасности, обусловленных  как «человеческий фактор» и является основной причиной возникновений пожаров и гибели людей.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Баженовского сельского поселения ведутся следующие мероприятия по предупреждению пожаров:

-проводится разработка, и корректировка нормативных документов по вопросам обеспечения первичным мер пожарной безопасности;

-вводится на территории Баженовского сельского поселения особый противопожарный режим;

-изготавливаются и распространяются среди неработающего населения   листовки на противопожарную тематику;

-ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой информации материалов данной тематики;

-участвует в заседаниях районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Баженовского сельского  поселения.

Несмотря на проводимые мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории Баженовского сельского поселения обстановка с пожарами остается напряженной. Сложившееся положение с количеством пожаров и их последствием обусловлено комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного и финансового характера. Данные проблемы за последние годы накапливались, но не получали должного решения.

Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности на территории Баженовского сельского поселения необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджетов всех уровней.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо обеспечить взаимосвязь Программы пожарной безопасности на 2023-2027гг. с другими реализуемыми на территории Баженовского сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности (дороги, ветхое жилье и т.д.).

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Предусмотренные в Программе мероприятия определяют характер первичных мер пожарной безопасности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в короткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в  деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Баженовского сельского поселения от пожаров.

Основной целью Программы является повышение пожарной безопасности на территории Баженовского сельского поселения. Для её достижения необходимо решение следующих задач:

1-совершенствование нормативной правовой базы администрации Баженовского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

2-организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности;

3-строительство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения на территории Баженовского сельского поселения , в соответствии с современными требованиями .

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ ДЕЙСТВИЯ

Период действия Программы -5 лет (2024-2028гг.).

Для организации проведения всего комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и усилению противопожарной защиты населения,  в границах населенных пунктах Баженовского сельского поселения, уменьшению количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, а также финансирования в полном объеме необходимо реализацию настоящей Программы разбить на три этапа.

Первый этап (2024г.) включает в себя:

-формирование нормативно-правового обеспечения по реализации Программы на территории Баженовского сельского поселения;

-создание механизма консолидации ресурсов для реализации Программы (администрации поселения, ДПД,ДПК)

-создание системы информационного сопровождения мероприятий Программы;

-реализацию мероприятий Программы.

Второй этап (2025г-2026г.) включает в себя:

-реализацию мероприятий Программы;

-совершенствование системы противопожарной пропаганды.

Третий этап (2027г-2028г.) включает в себя:

-реализацию мероприятий Программы, а также анализ не проведенных,  проведенных мероприятий Программы по предыдущим годам.

6.  КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования «Баженовское сельское поселение» несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и использование заказов, издает нормативные акты, направленные на выполнение  соответствующих программных  мероприятий.

Контроль  реализации мероприятий Программы осуществляется на уровне администрации ежемесячно, заместителем главы администрации поселения.

7. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Укрепление  пожарной безопасности населенных пунктов Баженовское сельское поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

Реализация Программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защищённости населения и территории Баженовское сельское поселения от пожаров.

Оценка показателей Программы производится ежегодно на основании анализа результатов исполнения мероприятий.

Результат реализации Программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, сохранённых (спасённых) материальных ценностей и сохранения окружающей среды.

5.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п.п. | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Разработка нормативных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения |
| 1.1. | Корректировка постановления администрации поселения "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение | Глава муниципального образования Баженовское сельское поселение | 2 квартал 2024г | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Разработка и принятие правовых актов о закреплении и содержании источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности поселения | Глава муниципального образования Баженовское сельское поселение | 2-3 квартал 2024г | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по пункту 1: |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |
| 2.1. | 2.Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности | Специалисты территорий администрации Баженовского сельского поселения | постоянно | Бюджет муниципального образования Баженовское сельское поселение | 40,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| 2.1.1. | Размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации (далее - СМИ) | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение | Ежемесячно 2024-2028гг. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 28,0 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
| 2.2. | Обучение членов ДПД | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение | 2024-2028гг. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Выделение субсидии для поощрения ДПД | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение | 4 квартал 2024-2028гг. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 650,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 |
| 2.2.2. | Приобретение материально-технических средств для обеспечения ДПД. | Специалисты территорий, члены ДПД, администрации муниципального образования Баженовское сельское поселение | 2024-2028гг. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 280,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 |
| 2.2.3 | Создание и содержание ПДК | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение. | 2024г | Областной бюджет | 13 735,0 | 2 185,0 | 2500,0 | 2750,0 | 3000,0 | 3300,0 |
| 2.2.4 | Покупка пожарной машины | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение. | 2024г Баженовская территорияБСП 2025г Нижне-Иленская территории БСП 2026г Городищенская территория БСП 2027г Вязовская территория БСП | Областной бюджет | 27 000,0 | 6 000,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 7 500,0 |  |
| 2.2.5. | Изготовление и распространение буклетов в целях пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности | Администрация муниципального образования, члены ДПД Баженовского сельского поселения | Ежеквартально 2024-2028гг. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 40,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| 2.2.6. | Изготовление и распространение газеты «Вести Баженовского поселения» в целях пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности | Администрации муниципального образования члены ДПД Баженовского сельского поселения | Ежеквартально 2024-2028гг.. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 28,0 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
|  | Итого по пункту 2: |  |  |  | 41 801,0 | 8 379,0 | 9 203,6 | 9 963,2 | 10 722,8 | 3 532,4 |
| 3. Ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения |
| 3.2. | Обследование и проведение испытаний (выборочно) водонапорных скважин для наружного забора воды | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение | 2-3 квартал 2024-2028гг.. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 136,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 32,0 |
| 3.3. | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах поселения, примыкающих к лесным массивам. | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение | 2-3 квартал 2024-2028гг.. | Бюджет муниципального образования Баженовского сельского поселения | 552,0 | 88,0 | 99,0 | 110,0 | 121,0 | 134,0 |
|  | Итого по пункту 3: |  |  |  | 688,0 | 111,0 | 124,0 | 137,0 | 150,0 | 166,0 |
| 4. Резервирование муниципальных земель для строительства пожарного водоёма. |
| 4.1. | Принятие постановления главы муниципального образования Баженовское сельское поселение об утверждении схемы резервирования земельного участка | Ведущий специалист по муниципальному имуществу и жилищным вопросам | 3 квартал |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Разработка схемы резервирования земельного участка для строительства пожарного водоёма. Оформление земельных участков под строительство пожарных водоёмов | Ведущий специалист по муниципальному имуществу и жилищным вопросам | 3 квартал 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. | Бюджет БСП 3 3 3 3 3 | 180,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 |
|  | Итого по пункту 4: |  |  |  | 180,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 |
| 5. Строительство источников противопожарного водоснабжения и технических средств оповещения в населенном пункте |
| 5.1. | Строительство источников противопожарного водоснабжения Кадочникова Боровикова Гуляева Скоморохова Субботина Степина Палецкова Городище Макушина Красный Бор Верхняя Иленка Нижняя Иленка Вязовка Баженовское | Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение | 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. | Областной бюджет 3 3 3 3 3 | 13450,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 3 000,0 | 3 300,0 | 1 900,0 |
|  | Итого по пункту 5: |  |  |  | 13450,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 3000,0 | 3 300,0 | 1 900,0 |
|  | Бюджет БСП: |  |  |  | 1934,0 | 335,0 | 360,6 | 386,2 | 411,8 | 440,4 |
|  | Областной бюджет: |  |  |  | 54 185,0 | 10 685,0 | 11 750,0 | 12 750,0 | 13 800,0 | 5200,0 |
|  | Всего: |  |  |  | 56 119,0 | 11 020,0 | 12 110,6 | 13 136,2 | 14 211,8 | 5640,4 |